## Календарный план
№ этапа | Наименование этапа работ | Дата начала | Дата окончания
Этап строительства 1
1.1 | Полевые инженерные изыскания | 2024-05-20 | 2024-06-05
1.2 | Отчет по инженерным изысканиям | 2024-06-05 | 2024-07-08
1.3 | Согласование инженерных изысканий | 2024-07-08 | 2024-09-06
2.1 | Рабочая документация | 2024-07-08 | 2024-08-05
2.2 | Согласование рабочей документации | 2024-08-05 | 2024-10-03
2.3 | Сметная документация | 2024-08-05 | 2024-09-03
2.4 | Согласование сметной документации | 2024-09-03 | 2024-11-05
3.1 | Проектная документация | 2024-08-05 | 2024-09-03
3.2 | Согласование проектной документации | 2024-09-03 | 2024-11-05
3.3 | Экспертиза проектной документация | 2024-11-05 | 2025-03-03
4.1 | Землеустроительная документация | 2024-09-03 | 2025-01-09
Этап строительства 2
5.1 | Полевые инженерные изыскания | 2024-06-05 | 2024-07-15
5.2 | Отчет по инженерным изысканиям | 2024-07-15 | 2024-09-04
5.3 | Согласование инженерных изысканий | 2024-09-04 | 2024-11-05
6.1 | Рабочая документация | 2024-09-04 | 2024-10-03
6.2 | Согласование рабочей документации | 2024-10-03 | 2024-12-03
6.3 | Сметная документация | 2024-10-03 | 2024-11-05
6.4 | Согласование сметной документации | 2024-11-05 | 2025-01-09
7.1 | Проектная документация | 2024-10-03 | 2024-11-05
7.2 | Согласование проектной документации | 2024-11-05 | 2025-01-09
7.3 | Экспертиза проектной документация | 2025-01-09 | 2025-05-05
8.1 | Землеустроительная документация | 2024-11-05 | 2025-03-03
Этап строительства 3
9.1 | Полевые инженерные изыскания | 2024-07-15 | 2024-08-07
9.2 | Отчет по инженерным изысканиям | 2024-08-07 | 2024-09-19
9.3 | Согласование инженерных изысканий | 2024-09-19 | 2024-11-18
10.1 | Рабочая документация | 2024-09-19 | 2024-11-05
10.2 | Согласование рабочей документации | 2024-11-05 | 2025-01-09
10.3 | Сметная документация | 2024-11-05 | 2024-12-03
10.4 | Согласование сметной документации | 2024-12-03 | 2025-02-03
11.1 | Проектная документация | 2024-11-05 | 2024-12-03
11.2 | Согласование проектной документации | 2024-12-03 | 2025-02-03
11.3 | Экспертиза проектной документация | 2025-02-03 | 2025-06-03
12.1 | Землеустроительная документация | 2024-12-03 | 2025-04-03
Этап строительства 6
13.1 | Полевые инженерные изыскания | 2024-08-07 | 2024-09-03
13.2 | Отчет по инженерным изысканиям | 2024-09-03 | 2024-10-01
13.3 | Согласование инженерных изысканий | 2024-10-01 | 2024-12-02
14.1 | Рабочая документация | 2024-10-01 | 2024-11-05
14.2 | Согласование рабочей документации | 2024-11-05 | 2025-01-09
14.3 | Сметная документация | 2024-11-05 | 2024-12-06
14.4 | Согласование сметной документации | 2024-12-06 | 2025-02-04
15.1 | Проектная документация | 2024-11-05 | 2024-12-10
15.2 | Согласование проектной документации | 2024-12-10 | 2025-02-10
15.3 | Экспертиза проектной документация | 2025-02-10 | 2025-06-10
16.1 | Землеустроительная документация | 2024-12-10 | 2025-04-09
Этап строительства 7
17.1 | Полевые инженерные изыскания | 2024-08-23 | 2024-09-13
17.2 | Отчет по инженерным изысканиям | 2024-09-13 | 2024-10-16
17.3 | Согласование инженерных изысканий | 2024-10-16 | 2025-01-09
18.1 | Рабочая документация | 2024-10-16 | 2024-12-02
18.2 | Согласование рабочей документации | 2024-12-02 | 2025-02-03
18.3 | Сметная документация | 2024-12-02 | 2025-01-10
18.4 | Согласование сметной документации | 2025-01-10 | 2025-03-11
19.1 | Проектная документация | 2024-12-02 | 2025-01-14
19.2 | Согласование проектной документации | 2025-01-14 | 2025-03-17
19.3 | Экспертиза проектной документация | 2025-03-17 | 2025-07-15
20.1 | Землеустроительная документация | 2025-01-14 | 2025-05-14