## График 1го уровння
Оперативный календарно-сетевой график выполнения ПИР/ Исполнение плана Оперативного календарно-сетевого графика выполнения ПИР
Период планирования:
Отчетный период:
Текущая дата (дата предоставления отчета): |  | 03.06.2024
Объект капитального строительства: |  | Обустройство Байкаловского нефтегазоконденсатного месторождения. Инженерная подготовка кустовой площадки №1
Подрядная организация: |  | АО "ТомскНИПИнефть"
Договор:
Идентификатор работы | Ссылка на номер позиции этапа Календарного плана | Наименование работы | Номер договора с субподряной организацией | Субподрядная организация | Статус работы* | Дата начала |  | Дата окончания |  | Физический % выполнения | Причины отклонения | Мероприятия по ликвидации отклонения | Диаграмма Ганта (шкала времени: месяц по неделям)
[6 empty] | Факт | Ожидаемая | Факт | Ожидаемая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Наименование комплекса работ
Этап строительства 1 | Этап строительства 1
1. Инженерные изыскания | Инженерные изыскания
1.1 |  |  | Инженерные изыскания (полевые работы) |  |  |  |  | 03.06.2024 |  | 16.07.2024
1.2 |  |  | Инженерные изыскания (камеральные работы) - выдача отчета |  |  |  |  | 16.07.2024 |  | 03.09.2024
1.3 |  |  | Инженерные изыскания (камеральные работы) согласование отчета |  |  |  |  | 03.09.2024 |  | 05.11.2024
2. Рабочая документация | Рабочая документация
2.1 |  |  | Рабочая документация (60%, выдача документации ОГ) |  |  |  |  | 21.08.2024 |  | 05.11.2024
2.2 |  |  | Рабочая документация (30%, согласование документации с ОГ и УВЭ) |  |  |  |  | 05.11.2024 |  | 09.01.2025
2.3 |  |  | Рабочая документация (5%, выдача сметной документации ОГ) |  |  |  |  | 05.11.2024 |  | 03.12.2024
2.4 |  |  | Рабочая документация (5%, согласование сметной документации с ОГ и УВЭ) |  |  |  |  | 03.09.2024 |  | 03.02.2025
3. Проектная документация | Проектная документация
3.1 |  |  | Проектная документация (60%, выдача документации ОГ) |  |  |  |  | 05.11.2024 |  | 03.12.2024
3.2 |  |  | Проектная документация (20%, согласование документации с ОГ и УВЭ) |  |  |  |  | 03.12.2024 |  | 03.02.2025
3.3 |  |  | Проектная документация (20%, проведение внешних экспертиз) |  |  |  |  | 03.02.2025 |  | 03.06.2025
4. Землеустроительные работы | Землеустроительные работы
4.1 |  |  | Землеустроительная документация |  |  |  |  | 03.12.2024 |  | 03.04.2025
Этап строительства 2 | Этап строительства 2
5. Инженерные изыскания | Инженерные изыскания
5.1 |  |  | Инженерные изыскания (полевые работы) |  |  |  |  | 16.07.2024 |  | 09.09.2024
5.2 |  |  | Инженерные изыскания (камеральные работы) - выдача отчета |  |  |  |  | 09.09.2024 |  | 05.11.2024
5.3 |  |  | Инженерные изыскания (камеральные работы) согласование отчета |  |  |  |  | 05.11.2024 |  | 09.01.2025
6. Рабочая документация | Рабочая документация
6.1 |  |  | Рабочая документация (60%, выдача документации ОГ) |  |  |  |  | 30.10.2024 |  | 03.12.2024
6.2 |  |  | Рабочая документация (30%, согласование документации с ОГ и УВЭ) |  |  |  |  | 03.12.2024 |  | 20.01.2025
6.3 |  |  | Рабочая документация (5%, выдача сметной документации ОГ) |  |  |  |  | 03.12.2024 |  | 09.01.2025
6.4 |  |  | Рабочая документация (5%, согласование сметной документации с ОГ и УВЭ) |  |  |  |  | 05.11.2024 |  | 03.03.2025
7. Проектная документация | Проектная документация
7.1 |  |  | Проектная документация (60%, выдача документации ОГ) |  |  |  |  | 03.12.2024 |  | 09.01.2025
7.2 |  |  | Проектная документация (20%, согласование документации с ОГ и УВЭ) |  |  |  |  | 09.01.2025 |  | 03.03.2025
7.3 |  |  | Проектная документация (20%, проведение внешних экспертиз) |  |  |  |  | 03.03.2025 |  | 03.07.2025
8. Землеустроительные работы | Землеустроительные работы
8.1 |  |  | Землеустроительная документация |  |  |  |  | 09.01.2025 |  | 05.05.2025
Этап строительства 3 | Этап строительства 3
9. Инженерные изыскания | Инженерные изыскания
9.1 |  |  | Инженерные изыскания (полевые работы) |  |  |  |  | 09.09.2024 |  | 17.10.2024
9.2 |  |  | Инженерные изыскания (камеральные работы) - выдача отчета |  |  |  |  | 17.10.2024 |  | 03.12.2024
9.3 |  |  | Инженерные изыскания (камеральные работы) согласование отчета |  |  |  |  | 03.12.2024 |  | 20.01.2025
10. Рабочая документация | Рабочая документация
10.1 |  |  | Рабочая документация (60%, выдача документации ОГ) |  |  |  |  | 21.11.2024 |  | 09.01.2025
10.2 |  |  | Рабочая документация (30%, согласование документации с ОГ и УВЭ) |  |  |  |  | 09.01.2025 |  | 10.02.2025
10.3 |  |  | Рабочая документация (5%, выдача сметной документации ОГ) |  |  |  |  | 09.01.2025 |  | 07.02.2025
10.4 |  |  | Рабочая документация (5%, согласование сметной документации с ОГ и УВЭ) |  |  |  |  | 03.12.2024 |  | 08.04.2025
11. Проектная документация | Проектная документация
11.1 |  |  | Проектная документация (60%, выдача документации ОГ) |  |  |  |  | 09.01.2025 |  | 03.02.2025
11.2 |  |  | Проектная документация (20%, согласование документации с ОГ и УВЭ) |  |  |  |  | 03.02.2025 |  | 03.04.2025
11.3 |  |  | Проектная документация (20%, проведение внешних экспертиз) |  |  |  |  | 03.04.2025 |  | 04.08.2025
12. Землеустроительные работы | Землеустроительные работы
12.1 |  |  | Землеустроительная документация |  |  |  |  | 03.02.2025 |  | 03.06.2025
Этап строительства 4 | Этап строительства 4
13. Инженерные изыскания | Инженерные изыскания
13.1 |  |  | Инженерные изыскания (полевые работы) |  |  |  |  | 17.10.2024 |  | 14.11.2024
13.2 |  |  | Инженерные изыскания (камеральные работы) - выдача отчета |  |  |  |  | 14.11.2024 |  | 03.12.2024
13.3 |  |  | Инженерные изыскания (камеральные работы) согласование отчета |  |  |  |  | 03.12.2024 |  | 03.02.2025
14. Рабочая документация | Рабочая документация
14.1 |  |  | Рабочая документация (60%, выдача документации ОГ) |  |  |  |  | 26.11.2024 |  | 09.01.2025
14.2 |  |  | Рабочая документация (30%, согласование документации с ОГ и УВЭ) |  |  |  |  | 09.01.2025 |  | 17.02.2025
14.3 |  |  | Рабочая документация (5%, выдача сметной документации ОГ) |  |  |  |  | 09.01.2025 |  | 03.03.2025
14.4 |  |  | Рабочая документация (5%, согласование сметной документации с ОГ и УВЭ) |  |  |  |  | 03.12.2024 |  | 05.05.2025
15. Проектная документация | Проектная документация
15.1 |  |  | Проектная документация (60%, выдача документации ОГ) |  |  |  |  | 09.01.2025 |  | 03.02.2025
15.2 |  |  | Проектная документация (20%, согласование документации с ОГ и УВЭ) |  |  |  |  | 03.02.2025 |  | 03.04.2025
15.3 |  |  | Проектная документация (20%, проведение внешних экспертиз) |  |  |  |  | 03.04.2025 |  | 04.08.2025
16. Землеустроительные работы | Землеустроительные работы
16.1 |  |  | Землеустроительная документация |  |  |  |  | 03.02.2025 |  | 03.06.2025
Этап строительства 5 | Этап строительства 5
17. Инженерные изыскания | Инженерные изыскания
17.1 |  |  | Инженерные изыскания (полевые работы) |  |  |  |  | 14.11.2024 |  | 10.12.2024
17.2 |  |  | Инженерные изыскания (камеральные работы) - выдача отчета |  |  |  |  | 10.12.2024 |  | 09.01.2025
17.3 |  |  | Инженерные изыскания (камеральные работы) согласование отчета |  |  |  |  | 09.01.2025 |  | 14.02.2025
18. Рабочая документация | Рабочая документация
18.1 |  |  | Рабочая документация (60%, выдача документации ОГ) |  |  |  |  | 09.01.2025 |  | 05.02.2025
18.2 |  |  | Рабочая документация (30%, согласование документации с ОГ и УВЭ) |  |  |  |  | 05.02.2025 |  | 07.04.2025
18.3 |  |  | Рабочая документация (5%, выдача сметной документации ОГ) |  |  |  |  | 05.02.2025 |  | 10.03.2025
18.4 |  |  | Рабочая документация (5%, согласование сметной документации с ОГ и УВЭ) |  |  |  |  | 09.01.2025 |  | 12.05.2025
19. Проектная документация | Проектная документация
19.1 |  |  | Проектная документация (60%, выдача документации ОГ) |  |  |  |  | 05.02.2025 |  | 03.03.2025
19.2 |  |  | Проектная документация (20%, согласование документации с ОГ и УВЭ) |  |  |  |  | 03.03.2025 |  | 02.05.2025
19.3 |  |  | Проектная документация (20%, проведение внешних экспертиз) |  |  |  |  | 02.05.2025 |  | 01.09.2025
20. Землеустроительные работы | Землеустроительные работы
20.1 |  |  | Землеустроительная документация |  |  |  |  | 03.03.2025 |  | 01.07.2025
Этап строительства 6 | Этап строительства 6
21. Инженерные изыскания | Инженерные изыскания
21.1 |  |  | Инженерные изыскания (полевые работы) |  |  |  |  | 10.12.2024 |  | 03.02.2025
21.2 |  |  | Инженерные изыскания (камеральные работы) - выдача отчета |  |  |  |  | 03.02.2025 |  | 11.02.2025
21.3 |  |  | Инженерные изыскания (камеральные работы) согласование отчета |  |  |  |  | 11.02.2025 |  | 14.04.2025
22. Рабочая документация | Рабочая документация
22.1 |  |  | Рабочая документация (60%, выдача документации ОГ) |  |  |  |  | 11.02.2025 |  | 20.02.2025
22.2 |  |  | Рабочая документация (30%, согласование документации с ОГ и УВЭ) |  |  |  |  | 20.02.2025 |  | 05.05.2025
22.3 |  |  | Рабочая документация (5%, выдача сметной документации ОГ) |  |  |  |  | 20.02.2025 |  | 10.04.2025
22.4 |  |  | Рабочая документация (5%, согласование сметной документации с ОГ и УВЭ) |  |  |  |  | 11.02.2025 |  | 09.06.2025
23. Проектная документация | Проектная документация
23.1 |  |  | Проектная документация (60%, выдача документации ОГ) |  |  |  |  | 20.02.2025 |  | 07.04.2025
23.2 |  |  | Проектная документация (20%, согласование документации с ОГ и УВЭ) |  |  |  |  | 07.04.2025 |  | 06.06.2025
23.3 |  |  | Проектная документация (20%, проведение внешних экспертиз) |  |  |  |  | 06.06.2025 |  | 06.10.2025
24. Землеустроительные работы | Землеустроительные работы
24.1 |  |  | Землеустроительная документация |  |  |  |  | 07.04.2025 |  | 05.08.2025
Этап строительства 7 | Этап строительства 7
25. Инженерные изыскания | Инженерные изыскания
25.1 |  |  | Инженерные изыскания (полевые работы) |  |  |  |  | 23.01.2025 |  | 04.03.2025
25.2 |  |  | Инженерные изыскания (камеральные работы) - выдача отчета |  |  |  |  | 04.03.2025 |  | 01.04.2025
25.3 |  |  | Инженерные изыскания (камеральные работы) согласование отчета |  |  |  |  | 01.04.2025 |  | 02.06.2025
26. Рабочая документация | Рабочая документация
26.1 |  |  | Рабочая документация (60%, выдача документации ОГ) |  |  |  |  | 01.04.2025 |  | 05.05.2025
26.2 |  |  | Рабочая документация (30%, согласование документации с ОГ и УВЭ) |  |  |  |  | 05.05.2025 |  | 03.07.2025
26.3 |  |  | Рабочая документация (5%, выдача сметной документации ОГ) |  |  |  |  | 05.05.2025 |  | 02.06.2025
26.4 |  |  | Рабочая документация (5%, согласование сметной документации с ОГ и УВЭ) |  |  |  |  | 01.04.2025 |  | 01.08.2025
27. Проектная документация | Проектная документация
27.1 |  |  | Проектная документация (60%, выдача документации ОГ) |  |  |  |  | 05.05.2025 |  | 04.06.2025
27.2 |  |  | Проектная документация (20%, согласование документации с ОГ и УВЭ) |  |  |  |  | 04.06.2025 |  | 04.08.2025
27.3 |  |  | Проектная документация (20%, проведение внешних экспертиз) |  |  |  |  | 04.08.2025 |  | 02.12.2025
28. Землеустроительные работы | Землеустроительные работы
28.1 |  |  | Землеустроительная документация |  |  |  |  | 04.06.2025 |  | 02.10.2025