## Календарный план
Календарный план
на выполнение проектных и изыскательских работ
Обустройство
Шифр 5798
Наименование Заказчика
Наименование Подрядчика АО "ТомскНИПИнефть"
№ этапа | Наименование работ | Срок выполнения работ
|  | Начало | Окончание
1 | 2 | 3 | 4
Этап строительства 1
1 | Инженерные изыскания | 07.06.2024 | 03.09.2024
1.1 | Инженерные изыскания (камеральные работы) - выдача отчета (60% от общей стоимости камеральных работ) | 07.06.2024 | 03.07.2024
1.2 | Инженерные изыскания (камеральные работы) согласование отчета (40% от общей стоимости камеральных работ) | 03.07.2024 | 03.09.2024
2 | Рабочая документация | 28.06.2024 | 18.11.2024
2.1 | Рабочая документация (60%, выдача документации ОГ) | 28.06.2024 | 06.08.2024
2.2 | Рабочая документация (30%, согласование документации с ОГ и УВЭ) | 06.08.2024 | 07.10.2024
2.3 | Рабочая документация (5%, выдача сметной документации ОГ) | 06.08.2024 | 18.09.2024
2.4 | Рабочая документация (5%, согласование сметной документации с ОГ и УВЭ) | 03.07.2024 | 18.11.2024
3 | Проектная документация | 06.08.2024 | 18.04.2025
3.1 | Проектная документация (60%, выдача документации ОГ) | 06.08.2024 | 20.09.2024
3.2 | Проектная документация (20%, согласование документации с ОГ и УВЭ) | 20.09.2024 | 09.01.2025
3.3 | Проектная документация (20%, проведение внешних экспертиз) | 09.01.2025 | 18.04.2025
4 | Землеустроительные работы | 20.09.2024 | 17.02.2025
4.1 | Землеустроительная документация | 20.09.2024 | 17.02.2025
| ИТОГО: | 07.06.2024 | 18.04.2025
Этап строительства 2
5 | Инженерные изыскания | 28.06.2024 | 03.10.2024
5.1 | Инженерные изыскания (камеральные работы) - выдача отчета (60% от общей стоимости камеральных работ) | 28.06.2024 | 05.08.2024
5.2 | Инженерные изыскания (камеральные работы) согласование отчета (40% от общей стоимости камеральных работ) | 05.08.2024 | 03.10.2024
6 | Рабочая документация | 26.07.2024 | 09.01.2025
6.1 | Рабочая документация (60%, выдача документации ОГ) | 26.07.2024 | 03.09.2024
6.2 | Рабочая документация (30%, согласование документации с ОГ и УВЭ) | 03.09.2024 | 05.11.2024
6.3 | Рабочая документация (5%, выдача сметной документации ОГ) | 03.09.2024 | 05.11.2024
6.4 | Рабочая документация (5%, согласование сметной документации с ОГ и УВЭ) | 05.08.2024 | 09.01.2025
7 | Проектная документация | 03.09.2024 | 16.05.2025
7.1 | Проектная документация (60%, выдача документации ОГ) | 03.09.2024 | 18.10.2024
7.2 | Проектная документация (20%, согласование документации с ОГ и УВЭ) | 18.10.2024 | 16.01.2025
7.3 | Проектная документация (20%, проведение внешних экспертиз) | 16.01.2025 | 16.05.2025
8 | Землеустроительные работы | 18.10.2024 | 17.03.2025
8.1 | Землеустроительная документация | 18.10.2024 | 17.03.2025
| ИТОГО: | 28.06.2024 | 16.05.2025
Этап строительства 3
9 | Инженерные изыскания | 26.07.2024 | 05.11.2024
9.1 | Инженерные изыскания (камеральные работы) - выдача отчета (60% от общей стоимости камеральных работ) | 26.07.2024 | 20.08.2024
9.2 | Инженерные изыскания (камеральные работы) согласование отчета (40% от общей стоимости камеральных работ) | 20.08.2024 | 05.11.2024
10 | Рабочая документация | 20.08.2024 | 07.04.2025
10.1 | Рабочая документация (60%, выдача документации ОГ) | 20.08.2024 | 03.10.2024
10.2 | Рабочая документация (30%, согласование документации с ОГ и УВЭ) | 03.10.2024 | 03.12.2024
10.3 | Рабочая документация (5%, выдача сметной документации ОГ) | 03.10.2024 | 05.02.2025
10.4 | Рабочая документация (5%, согласование сметной документации с ОГ и УВЭ) | 20.08.2024 | 07.04.2025
11 | Проектная документация | 03.10.2024 | 13.06.2025
11.1 | Проектная документация (60%, выдача документации ОГ) | 03.10.2024 | 15.11.2024
11.2 | Проектная документация (20%, согласование документации с ОГ и УВЭ) | 15.11.2024 | 13.02.2025
11.3 | Проектная документация (20%, проведение внешних экспертиз) | 13.02.2025 | 13.06.2025
12 | Землеустроительные работы | 15.11.2024 | 14.04.2025
12.1 | Землеустроительная документация | 15.11.2024 | 14.04.2025
| ИТОГО: | 26.07.2024 | 13.06.2025
Этап строительства 4
13 | Инженерные изыскания | 20.08.2024 | 08.11.2024
13.1 | Инженерные изыскания (камеральные работы) - выдача отчета (60% от общей стоимости камеральных работ) | 20.08.2024 | 09.09.2024
13.2 | Инженерные изыскания (камеральные работы) согласование отчета (40% от общей стоимости камеральных работ) | 09.09.2024 | 08.11.2024
14 | Рабочая документация | 09.09.2024 | 19.05.2025
14.1 | Рабочая документация (60%, выдача документации ОГ) | 09.09.2024 | 04.10.2024
14.2 | Рабочая документация (30%, согласование документации с ОГ и УВЭ) | 04.10.2024 | 03.12.2024
14.3 | Рабочая документация (5%, выдача сметной документации ОГ) | 04.10.2024 | 20.03.2025
14.4 | Рабочая документация (5%, согласование сметной документации с ОГ и УВЭ) | 09.09.2024 | 19.05.2025
15 | Проектная документация | 04.10.2024 | 19.06.2025
15.1 | Проектная документация (60%, выдача документации ОГ) | 04.10.2024 | 03.12.2024
15.2 | Проектная документация (20%, согласование документации с ОГ и УВЭ) | 03.12.2024 | 19.02.2025
15.3 | Проектная документация (20%, проведение внешних экспертиз) | 19.02.2025 | 19.06.2025
16 | Землеустроительные работы | 03.12.2024 | 05.05.2025
16.1 | Землеустроительная документация | 03.12.2024 | 05.05.2025
| ИТОГО: | 20.08.2024 | 19.06.2025
Этап строительства 5
17 | Инженерные изыскания | 09.09.2024 | 03.12.2024
17.1 | Инженерные изыскания (камеральные работы) - выдача отчета (60% от общей стоимости камеральных работ) | 09.09.2024 | 03.10.2024
17.2 | Инженерные изыскания (камеральные работы) согласование отчета (40% от общей стоимости камеральных работ) | 03.10.2024 | 03.12.2024
18 | Рабочая документация | 04.10.2024 | 04.07.2025
18.1 | Рабочая документация (60%, выдача документации ОГ) | 04.10.2024 | 05.11.2024
18.2 | Рабочая документация (30%, согласование документации с ОГ и УВЭ) | 05.11.2024 | 09.01.2025
18.3 | Рабочая документация (5%, выдача сметной документации ОГ) | 05.11.2024 | 05.05.2025
18.4 | Рабочая документация (5%, согласование сметной документации с ОГ и УВЭ) | 03.10.2024 | 04.07.2025
19 | Проектная документация | 05.11.2024 | 03.09.2025
19.1 | Проектная документация (60%, выдача документации ОГ) | 05.11.2024 | 03.02.2025
19.2 | Проектная документация (20%, согласование документации с ОГ и УВЭ) | 03.02.2025 | 05.05.2025
19.3 | Проектная документация (20%, проведение внешних экспертиз) | 05.05.2025 | 03.09.2025
20 | Землеустроительные работы | 03.02.2025 | 03.07.2025
20.1 | Землеустроительная документация | 03.02.2025 | 03.07.2025
| ИТОГО: | 09.09.2024 | 03.09.2025
| ВСЕГО по договору: | 07.06.2024 | 03.09.2025