## Календарный план
Календарный план
на выполнение проектных и изыскательских работ
Обустройство Байкаловского нефтегазоконденсатного месторождения. Инженерная подготовка кустовой площадки №1
Шифр 7675
Наименование Заказчика
Наименование Подрядчика АО "ТомскНИПИнефть"
№ этапа | Наименование работ | Срок выполнения работ
|  | Начало | Окончание
1 | 2 | 3 | 4
Этап строительства 1
1 | Инженерные изыскания | 05.06.2024 | 14.10.2024
1.1 | Инженерные изыскания (полевые работы) | 05.06.2024 | 12.07.2024
1.2 | Инженерные изыскания (камеральные работы) - выдача отчета (60% от общей стоимости камеральных работ) | 12.07.2024 | 13.08.2024
1.3 | Инженерные изыскания (камеральные работы) согласование отчета (40% от общей стоимости камеральных работ) | 13.08.2024 | 14.10.2024
2 | Рабочая документация | 13.08.2024 | 02.12.2024
2.1 | Рабочая документация (60%, выдача документации ОГ) | 13.08.2024 | 03.09.2024
2.2 | Рабочая документация (30%, согласование документации с ОГ и УВЭ) | 03.09.2024 | 05.11.2024
2.3 | Рабочая документация (5%, выдача сметной документации ОГ) | 03.09.2024 | 02.10.2024
2.4 | Рабочая документация (5%, согласование сметной документации с ОГ и УВЭ) | 13.08.2024 | 02.12.2024
3 | Проектная документация | 03.09.2024 | 02.04.2025
3.1 | Проектная документация (60%, выдача документации ОГ) | 03.09.2024 | 04.10.2024
3.2 | Проектная документация (20%, согласование документации с ОГ и УВЭ) | 04.10.2024 | 03.12.2024
3.3 | Проектная документация (20%, проведение внешних экспертиз) | 03.12.2024 | 02.04.2025
4 | Землеустроительные работы | 04.10.2024 | 03.02.2025
4.1 | Землеустроительная документация | 04.10.2024 | 03.02.2025
| ИТОГО: | 05.06.2024 | 02.04.2025
| ВСЕГО по договору: | 05.06.2024 | 02.04.2025