## Календарный план
Календарный план
на выполнение проектных и изыскательских работ
Обустройство Байкаловского нефтегазоконденсатного месторождения. Инженерная подготовка кустовой площадки №3
Шифр 8426/1
Наименование Заказчика
Наименование Подрядчика АО "ТомскНИПИнефть"
№ этапа | Наименование работ | Срок выполнения работ
|  | Начало | Окончание
1 | 2 | 3 | 4
Этап строительства 1
1 | Инженерные изыскания | 06.06.2024 | 09.12.2024
1.1 | Инженерные изыскания (полевые работы) | 06.06.2024 | 09.08.2024
1.2 | Инженерные изыскания (камеральные работы) - выдача отчета (60% от общей стоимости камеральных работ) | 09.08.2024 | 08.10.2024
1.3 | Инженерные изыскания (камеральные работы) согласование отчета (40% от общей стоимости камеральных работ) | 08.10.2024 | 09.12.2024
2 | Рабочая документация | 08.10.2024 | 14.04.2025
2.1 | Рабочая документация (60%, выдача документации ОГ) | 08.10.2024 | 09.01.2025
2.2 | Рабочая документация (30%, согласование документации с ОГ и УВЭ) | 09.01.2025 | 10.03.2025
2.3 | Рабочая документация (5%, выдача сметной документации ОГ) | 09.01.2025 | 11.02.2025
2.4 | Рабочая документация (5%, согласование сметной документации с ОГ и УВЭ) | 08.10.2024 | 14.04.2025
3 | Проектная документация | 09.01.2025 | 11.09.2025
3.1 | Проектная документация (60%, выдача документации ОГ) | 09.01.2025 | 13.02.2025
3.2 | Проектная документация (20%, согласование документации с ОГ и УВЭ) | 13.02.2025 | 14.05.2025
3.3 | Проектная документация (20%, проведение внешних экспертиз) | 14.05.2025 | 11.09.2025
4 | Землеустроительные работы | 13.02.2025 | 14.07.2025
4.1 | Землеустроительная документация | 13.02.2025 | 14.07.2025
5 | Прочие работы | 13.02.2025 | 14.07.2025
5.1 | Разработка рыбохозяйственного раздела | 13.02.2025 | 13.06.2025
5.2 | Проект санитарно-защитных зон промышленного объекта | 13.02.2025 | 14.07.2025
| ИТОГО: | 06.06.2024 | 11.09.2025
Этап строительства 2
6 | Инженерные изыскания | 09.08.2024 | 03.02.2025
6.1 | Инженерные изыскания (полевые работы) | 09.08.2024 | 03.10.2024
6.2 | Инженерные изыскания (камеральные работы) - выдача отчета (60% от общей стоимости камеральных работ) | 03.10.2024 | 03.12.2024
6.3 | Инженерные изыскания (камеральные работы) согласование отчета (40% от общей стоимости камеральных работ) | 03.12.2024 | 03.02.2025
7 | Рабочая документация | 26.11.2024 | 13.05.2025
7.1 | Рабочая документация (60%, выдача документации ОГ) | 26.11.2024 | 09.01.2025
7.2 | Рабочая документация (30%, согласование документации с ОГ и УВЭ) | 09.01.2025 | 17.02.2025
7.3 | Рабочая документация (5%, выдача сметной документации ОГ) | 09.01.2025 | 14.03.2025
7.4 | Рабочая документация (5%, согласование сметной документации с ОГ и УВЭ) | 03.12.2024 | 13.05.2025
8 | Проектная документация | 09.01.2025 | 03.09.2025
8.1 | Проектная документация (60%, выдача документации ОГ) | 09.01.2025 | 03.02.2025
8.2 | Проектная документация (20%, согласование документации с ОГ и УВЭ) | 03.02.2025 | 05.05.2025
8.3 | Проектная документация (20%, проведение внешних экспертиз) | 05.05.2025 | 03.09.2025
9 | Землеустроительные работы | 03.02.2025 | 03.07.2025
9.1 | Землеустроительная документация | 03.02.2025 | 03.07.2025
10 | Прочие работы | 03.02.2025 | 03.07.2025
10.1 | Разработка рыбохозяйственного раздела | 03.02.2025 | 03.06.2025
10.2 | Проект санитарно-защитных зон промышленного объекта | 03.02.2025 | 03.07.2025
| ИТОГО: | 09.08.2024 | 03.09.2025
Этап строительства 3
11 | Инженерные изыскания | 03.10.2024 | 05.05.2025
11.1 | Инженерные изыскания (полевые работы) | 03.10.2024 | 09.01.2025
11.2 | Инженерные изыскания (камеральные работы) - выдача отчета (60% от общей стоимости камеральных работ) | 09.01.2025 | 03.03.2025
11.3 | Инженерные изыскания (камеральные работы) согласование отчета (40% от общей стоимости камеральных работ) | 03.03.2025 | 05.05.2025
12 | Рабочая документация | 26.02.2025 | 08.09.2025
12.1 | Рабочая документация (60%, выдача документации ОГ) | 26.02.2025 | 15.04.2025
12.2 | Рабочая документация (30%, согласование документации с ОГ и УВЭ) | 15.04.2025 | 16.06.2025
12.3 | Рабочая документация (5%, выдача сметной документации ОГ) | 15.04.2025 | 10.07.2025
12.4 | Рабочая документация (5%, согласование сметной документации с ОГ и УВЭ) | 03.03.2025 | 08.09.2025
13 | Проектная документация | 15.04.2025 | 09.01.2026
13.1 | Проектная документация (60%, выдача документации ОГ) | 15.04.2025 | 03.06.2025
13.2 | Проектная документация (20%, согласование документации с ОГ и УВЭ) | 03.06.2025 | 20.08.2025
13.3 | Проектная документация (20%, проведение внешних экспертиз) | 20.08.2025 | 09.01.2026
14 | Землеустроительные работы | 03.06.2025 | 20.10.2025
14.1 | Землеустроительная документация | 03.06.2025 | 20.10.2025
15 | Прочие работы | 03.06.2025 | 20.10.2025
15.1 | Разработка рыбохозяйственного раздела | 03.06.2025 | 19.09.2025
15.2 | Проект санитарно-защитных зон промышленного объекта | 03.06.2025 | 20.10.2025
| ИТОГО: | 03.10.2024 | 09.01.2026
Этап строительства 4
16 | Инженерные изыскания | 13.12.2024 | 02.05.2025
16.1 | Инженерные изыскания (полевые работы) | 13.12.2024 | 16.01.2025
16.2 | Инженерные изыскания (камеральные работы) - выдача отчета (60% от общей стоимости камеральных работ) | 16.01.2025 | 03.03.2025
16.3 | Инженерные изыскания (камеральные работы) согласование отчета (40% от общей стоимости камеральных работ) | 03.03.2025 | 02.05.2025
17 | Рабочая документация | 03.03.2025 | 16.09.2025
17.1 | Рабочая документация (60%, выдача документации ОГ) | 03.03.2025 | 03.04.2025
17.2 | Рабочая документация (30%, согласование документации с ОГ и УВЭ) | 03.04.2025 | 03.06.2025
17.3 | Рабочая документация (5%, выдача сметной документации ОГ) | 03.04.2025 | 18.07.2025
17.4 | Рабочая документация (5%, согласование сметной документации с ОГ и УВЭ) | 03.03.2025 | 16.09.2025
18 | Проектная документация | 03.04.2025 | 18.11.2025
18.1 | Проектная документация (60%, выдача документации ОГ) | 03.04.2025 | 05.05.2025
18.2 | Проектная документация (20%, согласование документации с ОГ и УВЭ) | 05.05.2025 | 04.08.2025
18.3 | Проектная документация (20%, проведение внешних экспертиз) | 04.08.2025 | 18.11.2025
19 | Землеустроительные работы | 05.05.2025 | 18.09.2025
19.1 | Землеустроительная документация | 05.05.2025 | 18.09.2025
20 | Прочие работы | 05.05.2025 | 18.09.2025
20.1 | Разработка рыбохозяйственного раздела | 05.05.2025 | 19.08.2025
20.2 | Проект санитарно-защитных зон промышленного объекта | 05.05.2025 | 18.09.2025
| ИТОГО: | 13.12.2024 | 18.11.2025
| ВСЕГО по договору: | 06.06.2024 | 18.11.2025