## Календарный план
Календарный план
на выполнение проектных и изыскательских работ
Обустройство Байкаловского нефтегазоконденсатного месторождения. Инженерная подготовка кустовой площадки №1
Шифр 8322
Наименование Заказчика
Наименование Подрядчика АО "ТомскНИПИнефть"
№ этапа | Наименование работ | Срок выполнения работ
|  | Начало | Окончание
1 | 2 | 3 | 4
Этап строительства 1
1 | Инженерные изыскания | 24.06.2024 | 07.07.2025
1.1 | Инженерные изыскания (полевые работы) | 24.06.2024 | 03.02.2025
1.2 | Инженерные изыскания (камеральные работы) - выдача отчета (60% от общей стоимости камеральных работ) | 16.01.2025 | 19.05.2025
1.3 | Инженерные изыскания (камеральные работы) согласование отчета (40% от общей стоимости камеральных работ) | 19.05.2025 | 07.07.2025
1.4 | Инженерно-экологические изыскания | 24.06.2024 | 09.01.2025
1.5 | Историко-культурные изыскания | 24.06.2024 | 09.01.2025
2 | Рабочая документация | 07.05.2025 | 06.10.2025
2.1 | Рабочая документация (60%, выдача документации ОГ) | 07.05.2025 | 08.07.2025
2.2 | Рабочая документация (30%, согласование документации с ОГ и УВЭ) | 08.07.2025 | 03.09.2025
2.3 | Рабочая документация (5%, выдача сметной документации ОГ) | 27.06.2025 | 18.08.2025
2.4 | Рабочая документация (5%, согласование сметной документации с ОГ и УВЭ) | 19.05.2025 | 06.10.2025
3 | Проектная документация | 08.07.2025 | 18.03.2026
3.1 | Проектная документация (60%, выдача документации ОГ) | 27.06.2025 | 03.09.2025
3.2 | Проектная документация (20%, согласование документации с ОГ и УВЭ) | 03.09.2025 | 18.11.2025
3.3 | Проектная документация (20%, проведение внешних экспертиз) | 18.11.2025 | 18.03.2026
4 | Землеустроительные работы | 03.09.2025 | 03.02.2026
4.1 | Землеустроительная документация | 03.09.2025 | 03.02.2026
5 | Прочие работы | 03.09.2025 | 03.02.2026
5.1 | Проект санитарно-защитных зон промышленного объекта | 03.09.2025 | 03.02.2026
5.2 | Разработка рыбохозяйственного раздела | 03.09.2025 | 13.01.2026
| ИТОГО: | 24.06.2024 | 18.03.2026
Этап строительства 2
6 | Инженерные изыскания | 16.01.2025 | 03.10.2025
6.1 | Инженерные изыскания (полевые работы) | 16.01.2025 | 03.06.2025
6.2 | Инженерные изыскания (камеральные работы) - выдача отчета (60% от общей стоимости камеральных работ) | 12.05.2025 | 13.08.2025
6.3 | Инженерные изыскания (камеральные работы) согласование отчета (40% от общей стоимости камеральных работ) | 13.08.2025 | 03.10.2025
6.4 | Инженерно-экологические изыскания | 24.06.2024 | 09.01.2025
6.5 | Историко-культурные изыскания | 24.06.2024 | 09.01.2025
7 | Рабочая документация | 04.08.2025 | 09.01.2026
7.1 | Рабочая документация (60%, выдача документации ОГ) | 04.08.2025 | 01.10.2025
7.2 | Рабочая документация (30%, согласование документации с ОГ и УВЭ) | 01.10.2025 | 03.12.2025
7.3 | Рабочая документация (5%, выдача сметной документации ОГ) | 22.09.2025 | 13.11.2025
7.4 | Рабочая документация (5%, согласование сметной документации с ОГ и УВЭ) | 13.08.2025 | 09.01.2026
8 | Проектная документация | 01.10.2025 | 03.06.2026
8.1 | Проектная документация (60%, выдача документации ОГ) | 22.09.2025 | 14.11.2025
8.2 | Проектная документация (20%, согласование документации с ОГ и УВЭ) | 14.11.2025 | 03.02.2026
8.3 | Проектная документация (20%, проведение внешних экспертиз) | 03.02.2026 | 03.06.2026
9 | Землеустроительные работы | 14.11.2025 | 15.04.2026
9.1 | Землеустроительная документация | 14.11.2025 | 15.04.2026
10 | Прочие работы | 14.11.2025 | 15.04.2026
10.1 | Проект санитарно-защитных зон промышленного объекта | 14.11.2025 | 15.04.2026
10.2 | Разработка рыбохозяйственного раздела | 14.11.2025 | 03.04.2026
| ИТОГО: | 16.01.2025 | 03.06.2026
Этап строительства 3
11 | Инженерные изыскания | 12.05.2025 | 13.10.2025
11.1 | Инженерные изыскания (полевые работы) | 12.05.2025 | 09.07.2025
11.2 | Инженерные изыскания (камеральные работы) - выдача отчета (60% от общей стоимости камеральных работ) | 14.07.2025 | 03.09.2025
11.3 | Инженерные изыскания (камеральные работы) согласование отчета (40% от общей стоимости камеральных работ) | 03.09.2025 | 13.10.2025
11.4 | Инженерно-экологические изыскания | 24.06.2024 | 09.01.2025
11.5 | Историко-культурные изыскания | 24.06.2024 | 09.01.2025
12 | Рабочая документация | 22.09.2025 | 19.01.2026
12.1 | Рабочая документация (60%, выдача документации ОГ) | 22.09.2025 | 03.11.2025
12.2 | Рабочая документация (30%, согласование документации с ОГ и УВЭ) | 03.11.2025 | 09.01.2026
12.3 | Рабочая документация (5%, выдача сметной документации ОГ) | 03.11.2025 | 03.12.2025
12.4 | Рабочая документация (5%, согласование сметной документации с ОГ и УВЭ) | 03.09.2025 | 19.01.2026
13 | Проектная документация | 03.11.2025 | 14.07.2026
13.1 | Проектная документация (60%, выдача документации ОГ) | 05.11.2025 | 09.01.2026
13.2 | Проектная документация (20%, согласование документации с ОГ и УВЭ) | 09.01.2026 | 16.03.2026
13.3 | Проектная документация (20%, проведение внешних экспертиз) | 16.03.2026 | 14.07.2026
14 | Землеустроительные работы | 09.01.2026 | 03.06.2026
14.1 | Землеустроительная документация | 09.01.2026 | 03.06.2026
15 | Прочие работы | 09.01.2026 | 03.06.2026
15.1 | Проект санитарно-защитных зон промышленного объекта | 09.01.2026 | 03.06.2026
15.2 | Разработка рыбохозяйственного раздела | 09.01.2026 | 11.05.2026
| ИТОГО: | 12.05.2025 | 14.07.2026
Этап строительства 4
16 | Инженерные изыскания | 30.06.2025 | 10.11.2025
16.1 | Инженерные изыскания (полевые работы) | 30.06.2025 | 03.09.2025
16.2 | Инженерные изыскания (камеральные работы) - выдача отчета (60% от общей стоимости камеральных работ) | 15.08.2025 | 03.10.2025
16.3 | Инженерные изыскания (камеральные работы) согласование отчета (40% от общей стоимости камеральных работ) | 03.10.2025 | 10.11.2025
16.4 | Инженерно-экологические изыскания | 24.06.2024 | 09.01.2025
16.5 | Историко-культурные изыскания | 24.06.2024 | 09.01.2025
17 | Рабочая документация | 14.10.2025 | 02.02.2026
17.1 | Рабочая документация (60%, выдача документации ОГ) | 14.10.2025 | 17.11.2025
17.2 | Рабочая документация (30%, согласование документации с ОГ и УВЭ) | 17.11.2025 | 09.01.2026
17.3 | Рабочая документация (5%, выдача сметной документации ОГ) | 18.11.2025 | 09.01.2026
17.4 | Рабочая документация (5%, согласование сметной документации с ОГ и УВЭ) | 03.10.2025 | 02.02.2026
18 | Проектная документация | 17.11.2025 | 03.09.2026
18.1 | Проектная документация (60%, выдача документации ОГ) | 15.12.2025 | 10.02.2026
18.2 | Проектная документация (20%, согласование документации с ОГ и УВЭ) | 10.02.2026 | 04.05.2026
18.3 | Проектная документация (20%, проведение внешних экспертиз) | 04.05.2026 | 03.09.2026
19 | Землеустроительные работы | 10.02.2026 | 08.07.2026
19.1 | Землеустроительная документация | 10.02.2026 | 08.07.2026
20 | Прочие работы | 10.02.2026 | 08.07.2026
20.1 | Проект санитарно-защитных зон промышленного объекта | 10.02.2026 | 08.07.2026
20.2 | Разработка рыбохозяйственного раздела | 10.02.2026 | 19.06.2026
| ИТОГО: | 30.06.2025 | 03.09.2026
| ВСЕГО по договору: | 24.06.2024 | 03.09.2026