## Календарный план
№ этапа | Наименование этапа работ | Дата начала | Дата окончания
Этап строительства 1
1.1 | Полевые инженерные изыскания | 2024-05-21 | 2024-06-06
1.2 | Отчет по инженерным изысканиям | 2024-06-06 | 2024-07-09
1.3 | Согласование инженерных изысканий | 2024-07-09 | 2024-09-09
2.1 | Рабочая документация | 2024-07-09 | 2024-08-05
2.2 | Согласование рабочей документации | 2024-08-05 | 2024-10-03
2.3 | Сметная документация | 2024-08-05 | 2024-09-03
2.4 | Согласование сметной документации | 2024-09-03 | 2024-11-05
3.1 | Проектная документация | 2024-08-05 | 2024-09-03
3.2 | Согласование проектной документации | 2024-09-03 | 2024-11-05
3.3 | Экспертиза проектной документация | 2024-11-05 | 2025-03-03
4.1 | Землеустроительная документация | 2024-09-03 | 2025-01-09
Этап строительства 2
5.1 | Полевые инженерные изыскания | 2024-06-06 | 2024-07-16
5.2 | Отчет по инженерным изысканиям | 2024-07-16 | 2024-09-05
5.3 | Согласование инженерных изысканий | 2024-09-05 | 2024-11-05
6.1 | Рабочая документация | 2024-09-05 | 2024-10-03
6.2 | Согласование рабочей документации | 2024-10-03 | 2024-12-03
6.3 | Сметная документация | 2024-10-03 | 2024-11-05
6.4 | Согласование сметной документации | 2024-11-05 | 2025-01-09
7.1 | Проектная документация | 2024-10-03 | 2024-11-05
7.2 | Согласование проектной документации | 2024-11-05 | 2025-01-09
7.3 | Экспертиза проектной документация | 2025-01-09 | 2025-05-05
8.1 | Землеустроительная документация | 2024-11-05 | 2025-03-03
Этап строительства 3
9.1 | Полевые инженерные изыскания | 2024-07-16 | 2024-08-08
9.2 | Отчет по инженерным изысканиям | 2024-08-08 | 2024-09-20
9.3 | Согласование инженерных изысканий | 2024-09-20 | 2024-11-19
10.1 | Рабочая документация | 2024-09-20 | 2024-11-05
10.2 | Согласование рабочей документации | 2024-11-05 | 2025-01-09
10.3 | Сметная документация | 2024-11-05 | 2024-12-03
10.4 | Согласование сметной документации | 2024-12-03 | 2025-02-03
11.1 | Проектная документация | 2024-11-05 | 2024-12-03
11.2 | Согласование проектной документации | 2024-12-03 | 2025-02-03
11.3 | Экспертиза проектной документация | 2025-02-03 | 2025-06-03
12.1 | Землеустроительная документация | 2024-12-03 | 2025-04-03
Этап строительства 4
13.1 | Полевые инженерные изыскания | 2024-08-08 | 2024-09-03
13.2 | Отчет по инженерным изысканиям | 2024-09-03 | 2024-10-02
13.3 | Согласование инженерных изысканий | 2024-10-02 | 2024-12-02
14.1 | Рабочая документация | 2024-10-02 | 2024-11-06
14.2 | Согласование рабочей документации | 2024-11-06 | 2025-01-09
14.3 | Сметная документация | 2024-11-06 | 2024-12-09
14.4 | Согласование сметной документации | 2024-12-09 | 2025-02-07
15.1 | Проектная документация | 2024-11-06 | 2025-01-09
15.2 | Согласование проектной документации | 2025-01-09 | 2025-02-10
15.3 | Экспертиза проектной документация | 2025-02-10 | 2025-06-10
16.1 | Землеустроительная документация | 2025-01-09 | 2025-04-10
Этап строительства 5
17.1 | Полевые инженерные изыскания | 2024-08-26 | 2024-09-18
17.2 | Отчет по инженерным изысканиям | 2024-09-18 | 2024-10-17
17.3 | Согласование инженерных изысканий | 2024-10-17 | 2025-01-09
18.1 | Рабочая документация | 2024-10-17 | 2024-12-03
18.2 | Согласование рабочей документации | 2024-12-03 | 2025-02-03
18.3 | Сметная документация | 2024-12-03 | 2025-01-09
18.4 | Согласование сметной документации | 2025-01-09 | 2025-03-03
19.1 | Проектная документация | 2024-12-03 | 2025-01-09
19.2 | Согласование проектной документации | 2025-01-09 | 2025-03-03
19.3 | Экспертиза проектной документация | 2025-03-03 | 2025-07-03
20.1 | Землеустроительная документация | 2025-01-09 | 2025-05-05
Этап строительства 7
21.1 | Полевые инженерные изыскания | 2024-09-18 | 2024-10-09
21.2 | Отчет по инженерным изысканиям | 2024-10-09 | 2024-11-07
21.3 | Согласование инженерных изысканий | 2024-11-07 | 2025-01-09
22.1 | Рабочая документация | 2024-11-07 | 2025-01-09
22.2 | Согласование рабочей документации | 2025-01-09 | 2025-02-18
22.3 | Сметная документация | 2025-01-09 | 2025-02-03
22.4 | Согласование сметной документации | 2025-02-03 | 2025-04-03
23.1 | Проектная документация | 2025-01-09 | 2025-02-03
23.2 | Согласование проектной документации | 2025-02-03 | 2025-04-04
23.3 | Экспертиза проектной документация | 2025-04-04 | 2025-08-04
24.1 | Землеустроительная документация | 2025-02-03 | 2025-06-03
Этап строительства 8
25.1 | Полевые инженерные изыскания | 2024-10-09 | 2024-11-05
25.2 | Отчет по инженерным изысканиям | 2024-11-05 | 2024-11-19
25.3 | Согласование инженерных изысканий | 2024-11-19 | 2025-01-20
26.1 | Рабочая документация | 2024-11-19 | 2025-01-09
26.2 | Согласование рабочей документации | 2025-01-09 | 2025-03-03
26.3 | Сметная документация | 2025-01-09 | 2025-02-10
26.4 | Согласование сметной документации | 2025-02-10 | 2025-04-11
27.1 | Проектная документация | 2025-01-09 | 2025-02-12
27.2 | Согласование проектной документации | 2025-02-12 | 2025-04-14
27.3 | Экспертиза проектной документация | 2025-04-14 | 2025-08-12
28.1 | Землеустроительная документация | 2025-02-12 | 2025-06-13
Этап строительства 9
29.1 | Полевые инженерные изыскания | 2024-10-25 | 2024-12-03
29.2 | Отчет по инженерным изысканиям | 2024-12-03 | 2025-01-09
29.3 | Согласование инженерных изысканий | 2025-01-09 | 2025-03-03
30.1 | Рабочая документация | 2025-01-09 | 2025-02-03
30.2 | Согласование рабочей документации | 2025-02-03 | 2025-04-03
30.3 | Сметная документация | 2025-02-03 | 2025-03-03
30.4 | Согласование сметной документации | 2025-03-03 | 2025-05-05
31.1 | Проектная документация | 2025-02-03 | 2025-03-04
31.2 | Согласование проектной документации | 2025-03-04 | 2025-05-05
31.3 | Экспертиза проектной документация | 2025-05-05 | 2025-09-02
32.1 | Землеустроительная документация | 2025-03-04 | 2025-07-02