## Календарный план
№ этапа | Наименование этапа работ | Дата начала | Дата окончания
Этап строительства 1
1.1 | Полевые инженерные изыскания | 2024-05-27 | 2024-06-04
1.2 | Отчет по инженерным изысканиям | 2024-06-04 | 2024-07-09
1.3 | Согласование инженерных изысканий | 2024-07-09 | 2024-09-09
2.1 | Рабочая документация | 2024-07-09 | 2024-08-05
2.2 | Согласование рабочей документации | 2024-08-05 | 2024-10-03
2.3 | Сметная документация | 2024-08-05 | 2024-09-02
2.4 | Согласование сметной документации | 2024-09-02 | 2024-11-01
3.1 | Проектная документация | 2024-08-05 | 2024-09-04
3.2 | Согласование проектной документации | 2024-09-04 | 2024-11-05
3.3 | Экспертиза проектной документация | 2024-11-05 | 2025-03-05
4.1 | Землеустроительная документация | 2024-09-04 | 2025-01-09
Этап строительства 2
5.1 | Полевые инженерные изыскания | 2024-06-04 | 2024-07-03
5.2 | Отчет по инженерным изысканиям | 2024-07-03 | 2024-08-20
5.3 | Согласование инженерных изысканий | 2024-08-20 | 2024-11-05
6.1 | Рабочая документация | 2024-08-20 | 2024-09-11
6.2 | Согласование рабочей документации | 2024-09-11 | 2024-11-11
6.3 | Сметная документация | 2024-09-11 | 2024-10-16
6.4 | Согласование сметной документации | 2024-10-16 | 2025-01-09
7.1 | Проектная документация | 2024-09-11 | 2024-10-18
7.2 | Согласование проектной документации | 2024-10-18 | 2025-01-09
7.3 | Экспертиза проектной документация | 2025-01-09 | 2025-04-16
8.1 | Землеустроительная документация | 2024-10-18 | 2025-02-17
Этап строительства 3
9.1 | Полевые инженерные изыскания | 2024-06-25 | 2024-07-05
9.2 | Отчет по инженерным изысканиям | 2024-07-05 | 2024-09-05
9.3 | Согласование инженерных изысканий | 2024-09-05 | 2024-11-05
10.1 | Рабочая документация | 2024-09-11 | 2024-10-03
10.2 | Согласование рабочей документации | 2024-10-03 | 2024-12-02
10.3 | Сметная документация | 2024-10-03 | 2024-11-08
10.4 | Согласование сметной документации | 2024-11-08 | 2025-01-09
11.1 | Проектная документация | 2024-10-03 | 2024-11-12
11.2 | Согласование проектной документации | 2024-11-12 | 2025-01-13
11.3 | Экспертиза проектной документация | 2025-01-13 | 2025-05-13
12.1 | Землеустроительная документация | 2024-11-12 | 2025-03-12
Этап строительства 4
13.1 | Полевые инженерные изыскания | 2024-07-05 | 2024-07-15
13.2 | Отчет по инженерным изысканиям | 2024-07-15 | 2024-09-18
13.3 | Согласование инженерных изысканий | 2024-09-18 | 2024-11-18
14.1 | Рабочая документация | 2024-10-03 | 2024-10-17
14.2 | Согласование рабочей документации | 2024-10-17 | 2025-01-09
14.3 | Сметная документация | 2024-10-17 | 2024-12-03
14.4 | Согласование сметной документации | 2024-12-03 | 2025-02-03
15.1 | Проектная документация | 2024-10-17 | 2024-12-03
15.2 | Согласование проектной документации | 2024-12-03 | 2025-02-03
15.3 | Экспертиза проектной документация | 2025-02-03 | 2025-06-03
16.1 | Землеустроительная документация | 2024-12-03 | 2025-04-03
Этап строительства 5
17.1 | Полевые инженерные изыскания | 2024-07-15 | 2024-08-05
17.2 | Отчет по инженерным изысканиям | 2024-08-05 | 2024-10-01
17.3 | Согласование инженерных изысканий | 2024-10-01 | 2024-12-02
18.1 | Рабочая документация | 2024-10-17 | 2024-11-05
18.2 | Согласование рабочей документации | 2024-11-05 | 2025-01-09
18.3 | Сметная документация | 2024-11-05 | 2024-12-06
18.4 | Согласование сметной документации | 2024-12-06 | 2025-02-04
19.1 | Проектная документация | 2024-11-05 | 2024-12-10
19.2 | Согласование проектной документации | 2024-12-10 | 2025-02-10
19.3 | Экспертиза проектной документация | 2025-02-10 | 2025-06-10
20.1 | Землеустроительная документация | 2024-12-10 | 2025-04-09
Этап строительства 6
21.1 | Полевые инженерные изыскания | 2024-07-23 | 2024-08-05
21.2 | Отчет по инженерным изысканиям | 2024-08-05 | 2024-10-14
21.3 | Согласование инженерных изысканий | 2024-10-14 | 2025-01-09
22.1 | Рабочая документация | 2024-10-31 | 2024-11-13
22.2 | Согласование рабочей документации | 2024-11-13 | 2025-01-13
22.3 | Сметная документация | 2024-11-13 | 2025-01-09
22.4 | Согласование сметной документации | 2025-01-09 | 2025-02-17
23.1 | Проектная документация | 2024-11-13 | 2025-01-09
23.2 | Согласование проектной документации | 2025-01-09 | 2025-02-18
23.3 | Экспертиза проектной документация | 2025-02-18 | 2025-06-18
24.1 | Землеустроительная документация | 2025-01-09 | 2025-05-05
Этап строительства 7
25.1 | Полевые инженерные изыскания | 2024-07-31 | 2024-08-08
25.2 | Отчет по инженерным изысканиям | 2024-08-08 | 2024-11-05
25.3 | Согласование инженерных изысканий | 2024-11-05 | 2025-01-09
26.1 | Рабочая документация | 2024-11-13 | 2024-12-05
26.2 | Согласование рабочей документации | 2024-12-05 | 2025-02-03
26.3 | Сметная документация | 2024-12-05 | 2025-01-17
26.4 | Согласование сметной документации | 2025-01-17 | 2025-03-18
27.1 | Проектная документация | 2024-12-05 | 2025-02-03
27.2 | Согласование проектной документации | 2025-02-03 | 2025-04-03
27.3 | Экспертиза проектной документация | 2025-04-03 | 2025-08-04
28.1 | Землеустроительная документация | 2025-02-03 | 2025-06-03
Этап строительства 8
29.1 | Полевые инженерные изыскания | 2024-08-08 | 2024-09-03
29.2 | Отчет по инженерным изысканиям | 2024-09-03 | 2024-11-11
29.3 | Согласование инженерных изысканий | 2024-11-11 | 2025-01-10
30.1 | Рабочая документация | 2024-12-05 | 2025-01-09
30.2 | Согласование рабочей документации | 2025-01-09 | 2025-03-03
30.3 | Сметная документация | 2025-01-09 | 2025-02-06
30.4 | Согласование сметной документации | 2025-02-06 | 2025-04-07
31.1 | Проектная документация | 2025-01-09 | 2025-02-10
31.2 | Согласование проектной документации | 2025-02-10 | 2025-04-11
31.3 | Экспертиза проектной документация | 2025-04-11 | 2025-08-11
32.1 | Землеустроительная документация | 2025-02-10 | 2025-06-10