## Календарный план
№ этапа | Наименование этапа работ | Дата начала | Дата окончания
Этап строительства 1
1.1 | Полевые инженерные изыскания | 2024-05-27 | 2024-08-05
1.2 | Отчет по инженерным изысканиям | 2024-08-05 | 2024-10-08
1.3 | Согласование инженерных изысканий | 2024-10-08 | 2024-12-09
2.1 | Рабочая документация | 2024-10-08 | 2025-02-03
2.2 | Согласование рабочей документации | 2025-02-03 | 2025-04-03
2.3 | Сметная документация | 2025-02-03 | 2025-03-03
2.4 | Согласование сметной документации | 2025-03-03 | 2025-05-05
3.1 | Проектная документация | 2025-02-03 | 2025-03-03
3.2 | Согласование проектной документации | 2025-03-03 | 2025-05-05
3.3 | Экспертиза проектной документация | 2025-05-05 | 2025-09-03
4.1 | Землеустроительная документация | 2025-03-03 | 2025-07-03
Этап строительства 3
5.1 | Полевые инженерные изыскания | 2024-07-31 | 2024-09-17
5.2 | Отчет по инженерным изысканиям | 2024-09-17 | 2024-11-08
5.3 | Согласование инженерных изысканий | 2024-11-08 | 2025-01-09
6.1 | Рабочая документация | 2024-11-08 | 2025-02-11
6.2 | Согласование рабочей документации | 2025-02-11 | 2025-04-14
6.3 | Сметная документация | 2025-02-11 | 2025-03-14
6.4 | Согласование сметной документации | 2025-03-14 | 2025-05-13
7.1 | Проектная документация | 2025-02-11 | 2025-03-18
7.2 | Согласование проектной документации | 2025-03-18 | 2025-05-19
7.3 | Экспертиза проектной документация | 2025-05-19 | 2025-09-16
8.1 | Землеустроительная документация | 2025-03-18 | 2025-07-16
Этап строительства 4
9.1 | Полевые инженерные изыскания | 2024-09-17 | 2024-10-11
9.2 | Отчет по инженерным изысканиям | 2024-10-11 | 2024-12-03
9.3 | Согласование инженерных изысканий | 2024-12-03 | 2025-02-03
10.1 | Рабочая документация | 2024-11-25 | 2025-03-04
10.2 | Согласование рабочей документации | 2025-03-04 | 2025-05-05
10.3 | Сметная документация | 2025-03-04 | 2025-04-04
10.4 | Согласование сметной документации | 2025-04-04 | 2025-06-03
11.1 | Проектная документация | 2025-03-04 | 2025-04-08
11.2 | Согласование проектной документации | 2025-04-08 | 2025-06-09
11.3 | Экспертиза проектной документация | 2025-06-09 | 2025-10-07
12.1 | Землеустроительная документация | 2025-04-08 | 2025-08-06
Этап строительства 5
13.1 | Полевые инженерные изыскания | 2024-10-11 | 2024-11-14
13.2 | Отчет по инженерным изысканиям | 2024-11-14 | 2024-12-06
13.3 | Согласование инженерных изысканий | 2024-12-06 | 2025-02-04
14.1 | Рабочая документация | 2024-12-06 | 2025-04-09
14.2 | Согласование рабочей документации | 2025-04-09 | 2025-06-09
14.3 | Сметная документация | 2025-04-09 | 2025-06-04
14.4 | Согласование сметной документации | 2025-06-04 | 2025-08-04
15.1 | Проектная документация | 2025-04-09 | 2025-05-16
15.2 | Согласование проектной документации | 2025-05-16 | 2025-07-15
15.3 | Экспертиза проектной документация | 2025-07-15 | 2025-11-12
16.1 | Землеустроительная документация | 2025-05-16 | 2025-09-15