## Календарный план
№ этапа | Наименование этапа работ | Дата начала | Дата окончания
Этап строительства 1
1.1 | Полевые инженерные изыскания | 2024-05-13 | 2024-06-03
1.2 | Отчет по инженерным изысканиям | 2024-06-03 | 2024-07-03
1.3 | Согласование инженерных изысканий | 2024-07-03 | 2024-09-03
2.1 | Рабочая документация | 2024-07-03 | 2024-07-15
2.2 | Согласование рабочей документации | 2024-07-15 | 2024-09-13
2.3 | Сметная документация | 2024-07-15 | 2024-08-19
2.4 | Согласование сметной документации | 2024-08-19 | 2024-10-18
3.1 | Проектная документация | 2024-07-15 | 2024-09-03
3.2 | Согласование проектной документации | 2024-09-03 | 2024-11-05
3.3 | Экспертиза проектной документация | 2024-11-05 | 2025-02-18
4.1 | Землеустроительная документация | 2024-09-03 | 2025-01-09
Этап строительства 2
5.1 | Полевые инженерные изыскания | 2024-05-21 | 2024-06-03
5.2 | Отчет по инженерным изысканиям | 2024-06-03 | 2024-07-11
5.3 | Согласование инженерных изысканий | 2024-07-11 | 2024-09-09
6.1 | Рабочая документация | 2024-07-11 | 2024-08-06
6.2 | Согласование рабочей документации | 2024-08-06 | 2024-10-07
6.3 | Сметная документация | 2024-08-06 | 2024-09-10
6.4 | Согласование сметной документации | 2024-09-10 | 2024-11-11
7.1 | Проектная документация | 2024-08-06 | 2024-09-12
7.2 | Согласование проектной документации | 2024-09-12 | 2024-11-11
7.3 | Экспертиза проектной документация | 2024-11-11 | 2025-03-11
8.1 | Землеустроительная документация | 2024-09-12 | 2025-01-10