## Календарный план
№ этапа | Наименование этапа работ | Дата начала | Дата окончания
Этап строительства 1
1.1 | Полевые инженерные изыскания | 2024-05-13 | 2024-06-11
1.2 | Отчет по инженерным изысканиям | 2024-06-11 | 2024-08-01
1.3 | Согласование инженерных изысканий | 2024-08-01 | 2024-10-03
2.1 | Рабочая документация | 2024-08-01 | 2024-11-05
2.2 | Согласование рабочей документации | 2024-11-05 | 2025-01-09
2.3 | Сметная документация | 2024-11-05 | 2025-01-09
2.4 | Согласование сметной документации | 2025-01-09 | 2025-02-10
3.1 | Проектная документация | 2024-11-05 | 2025-01-09
3.2 | Согласование проектной документации | 2025-01-09 | 2025-02-11
3.3 | Экспертиза проектной документация | 2025-02-11 | 2025-06-11
4.1 | Землеустроительная документация | 2025-01-09 | 2025-04-14
Этап строительства 2
5.1 | Полевые инженерные изыскания | 2024-06-11 | 2024-06-18
5.2 | Отчет по инженерным изысканиям | 2024-06-18 | 2024-08-07
5.3 | Согласование инженерных изысканий | 2024-08-07 | 2024-10-07
6.1 | Рабочая документация | 2024-08-07 | 2024-12-03
6.2 | Согласование рабочей документации | 2024-12-03 | 2025-01-20
6.3 | Сметная документация | 2024-12-03 | 2025-01-09
6.4 | Согласование сметной документации | 2025-01-09 | 2025-02-10
7.1 | Проектная документация | 2024-12-03 | 2025-01-09
7.2 | Согласование проектной документации | 2025-01-09 | 2025-03-03
7.3 | Экспертиза проектной документация | 2025-03-03 | 2025-07-03
8.1 | Землеустроительная документация | 2025-01-09 | 2025-05-05