## Календарный план
№ этапа | Наименование этапа работ | Дата начала | Дата окончания
Этап строительства 1
1.1 | Полевые инженерные изыскания | 2024-05-10 | 2024-07-03
1.2 | Отчет по инженерным изысканиям | 2024-07-03 | 2024-11-07
1.3 | Согласование инженерных изысканий | 2024-11-07 | 2025-01-09
2.1 | Рабочая документация | 2024-11-07 | 2025-02-11
2.2 | Согласование рабочей документации | 2025-02-11 | 2025-04-14
2.3 | Сметная документация | 2025-02-11 | 2025-04-03
2.4 | Согласование сметной документации | 2025-04-03 | 2025-06-03
3.1 | Проектная документация | 2025-02-11 | 2025-04-03
3.2 | Согласование проектной документации | 2025-04-03 | 2025-06-03
3.3 | Экспертиза проектной документация | 2025-06-03 | 2025-10-03
4.1 | Землеустроительная документация | 2025-04-03 | 2025-08-04
Этап строительства 2
5.1 | Полевые инженерные изыскания | 2024-06-25 | 2024-08-07
5.2 | Отчет по инженерным изысканиям | 2024-08-07 | 2024-12-09
5.3 | Согласование инженерных изысканий | 2024-12-09 | 2025-02-07
6.1 | Рабочая документация | 2024-12-09 | 2025-03-11
6.2 | Согласование рабочей документации | 2025-03-11 | 2025-05-12
6.3 | Сметная документация | 2025-03-11 | 2025-05-05
6.4 | Согласование сметной документации | 2025-05-05 | 2025-07-03
7.1 | Проектная документация | 2025-03-11 | 2025-05-05
7.2 | Согласование проектной документации | 2025-05-05 | 2025-07-03
7.3 | Экспертиза проектной документация | 2025-07-03 | 2025-11-03
8.1 | Землеустроительная документация | 2025-05-05 | 2025-09-03