## Календарный план
№ этапа | Наименование этапа работ | Дата начала | Дата окончания
Этап строительства 1
1.1 | Полевые инженерные изыскания | 2024-05-08 | 2024-06-11
1.2 | Отчет по инженерным изысканиям | 2024-06-11 | 2024-09-18
1.3 | Согласование инженерных изысканий | 2024-09-18 | 2024-11-18
2.1 | Рабочая документация | 2024-09-18 | 2024-10-07
2.2 | Согласование рабочей документации | 2024-10-07 | 2024-12-06
2.3 | Сметная документация | 2024-10-07 | 2024-11-08
2.4 | Согласование сметной документации | 2024-11-08 | 2025-01-09
3.1 | Проектная документация | 2024-10-07 | 2024-11-12
3.2 | Согласование проектной документации | 2024-11-12 | 2025-01-13
3.3 | Экспертиза проектной документация | 2025-01-13 | 2025-05-13
4.1 | Землеустроительная документация | 2024-11-12 | 2025-03-12
Этап строительства 2
5.1 | Полевые инженерные изыскания | 2024-06-11 | 2024-07-15
5.2 | Отчет по инженерным изысканиям | 2024-07-15 | 2024-10-10
5.3 | Согласование инженерных изысканий | 2024-10-10 | 2024-12-09
6.1 | Рабочая документация | 2024-10-10 | 2024-11-05
6.2 | Согласование рабочей документации | 2024-11-05 | 2025-01-09
6.3 | Сметная документация | 2024-11-05 | 2024-12-04
6.4 | Согласование сметной документации | 2024-12-04 | 2025-02-03
7.1 | Проектная документация | 2024-11-05 | 2024-12-06
7.2 | Согласование проектной документации | 2024-12-06 | 2025-02-04
7.3 | Экспертиза проектной документация | 2025-02-04 | 2025-06-04
8.1 | Землеустроительная документация | 2024-12-06 | 2025-04-07
Этап строительства 3
9.1 | Полевые инженерные изыскания | 2024-07-15 | 2024-08-15
9.2 | Отчет по инженерным изысканиям | 2024-08-15 | 2024-11-14
9.3 | Согласование инженерных изысканий | 2024-11-14 | 2025-01-13
10.1 | Рабочая документация | 2024-11-14 | 2024-12-03
10.2 | Согласование рабочей документации | 2024-12-03 | 2025-02-03
10.3 | Сметная документация | 2024-12-03 | 2025-01-09
10.4 | Согласование сметной документации | 2025-01-09 | 2025-03-03
11.1 | Проектная документация | 2024-12-03 | 2025-01-09
11.2 | Согласование проектной документации | 2025-01-09 | 2025-03-03
11.3 | Экспертиза проектной документация | 2025-03-03 | 2025-07-03
12.1 | Землеустроительная документация | 2025-01-09 | 2025-05-05